## Slide 1
2026 全国大学生电子设计竞赛动员会
高频 & 电源赛道专项部署
主办单位 电子与信息工程学院
主讲人 张晓 副教授
会议日期 2026 年 6 月 10 日
Notes: 大家好，欢迎参加深圳大学2026年全国大学生电子设计竞赛省赛动员会。今天，我们齐聚一堂，共同开启通往省赛的征程。这次会议将聚焦高频和电源两个核心赛道，旨在统一思想、明确任务，为即将到来的挑战做好最充分的准备。让我们一起为荣誉而战！

## Slide 2
会议议程
01. 校内选拔赛总结与省赛形势
回顾过往比赛的经验教训，深入剖析当前省赛的竞争格局与严峻形势，为后续备赛找准定位。
02. 本届备赛总体策略
明确本届参赛的核心目标与方向，统一团队思想，确立“以赛促学、以赛促练”的备赛总基调。
03. 各赛道具体任务分配
细化各参赛赛道的具体任务，落实到人、责任到位，确保分工协作高效推进，发挥团队最大效能。
04. 进度规划与汇报制度
制定详细的备赛时间节点与进度表，建立定期汇报沟通机制，把控整体节奏，确保备赛进度可控。
05. 经费报销与物资管理
规范经费使用与报销流程，梳理备赛所需物资清单，做好后勤保障工作，为比赛顺利进行提供支持。
06. 答疑交流
开放现场交流环节，收集团队成员的疑问与建议，集思广益解决备赛中遇到的实际问题，凝聚共识。
07. 总结动员
对本次会议内容进行总结，鼓舞团队士气，激励大家以饱满的热情投入备赛，齐心协力共创佳绩。
Notes: 本次会议主要包含七个部分。首先，我们将回顾校内选拔赛的情况并分析省赛的严峻形势。接着，我将阐述本届备赛的总体策略。之后是本次会议的核心——各赛道的具体任务分配。我们还会明确进度规划和汇报制度，并讲解经费报销流程。最后是答疑环节和总结动员。希望大家能认真聆听，明确自己的任务和方向。

## Slide 3
欢迎与致谢
祝贺所有晋级省赛的队伍！
你们在激烈的校内选拔赛中脱颖而出，展现了扎实的专业基础和卓越的创新能力。这不仅是荣誉，更是对你们日夜钻研、辛勤付出的最好回报。
感谢大家对电赛的热情与付出！
每一次焊接、每一行代码、每一次调试，都凝聚着你们的汗水与智慧。这份对电子技术纯粹的热爱，不仅点亮了赛场，更是我们不断探索、持续前行的核心动力。
统一思想
确保所有晋级队伍对省赛备赛策略、技术方向有清晰、一致的认识，凝聚共识，劲往一处使。
明确任务
将备赛的核心任务拆解、具体化、责任化，落实到每个团队、每个成员，确保分工明确，执行有力。
高效备赛
在有限的备赛周期内，优化时间管理，最大化准备效率，以最佳状态迎接挑战，力争省赛佳绩。
Notes: 首先，我代表学院，向所有成功晋级省赛的队伍表示最热烈的祝贺！你们的努力和才华得到了认可。同时，也要感谢每一位同学对电子设计竞赛的热情和投入。今天这个会议的核心目标非常明确：统一思想，让我们劲往一处使；明确任务，让每个人都知道该做什么；高效备赛，在接下来的时间里，用最高效的方式为省赛做好万全准备。

## Slide 4
2026年省赛形势与时间挑战
省赛时间锁定 7月底-8月初
期末考试结束后，我们仅剩2周集中备赛时间，窗口期极短。
往届备赛基准
5月中旬启动备赛，拥有充足的2.5个月周期，可从容打磨方案与迭代作品。
本届残酷现实
6月10日才启动，扣除期末考，实际仅2周冲刺，时间被极度压缩。
省内强队云集，比拼的是极致效率与团队协作
面对全省高校的强劲对手，我们不仅要拼技术硬实力，更要在有限时间内实现方案的最优落地。
Notes: 接下来，我们必须清醒地认识到今年省赛的严峻形势。最大的挑战就是时间！往年我们有两个半月的备赛时间，而今年，从今天开始，扣除期末考试，我们真正能全身心投入备赛的时间只有短短两周！这意味着我们没有犯错的余地，必须从一开始就高效运转。同时，省内强队如云，我们必须拿出十二分的准备，才能在竞争中脱颖而出。

## Slide 5
本届备赛总体策略
总方针：分工协作、吃透真题、快速迭代
核心理念：一个队伍的力量有限，唯有所有队伍拧成一股绳，整合资源、互通有无，才能最大化发挥团队优势，攻克备赛难关。
模块固化验证
将复杂系统拆解为标准化模块，提前完成各模块的独立设计、调试与压力测试，确保基础能力扎实可靠，为系统集成提供稳定支撑。
深挖真题考点
以近3年省赛真题为核心导向，深入分析高频考点与命题趋势，全员参与复现与复盘，沉淀解题经验，构建系统的技术知识库。
时间动态平衡
在保障期末考试质量的前提下，科学规划备赛进度，最大化利用课余碎片化时间，灵活调整节奏，实现学业与竞赛的双向兼顾。
Notes: 面对时间紧迫的挑战，我们的总体策略是“模块先行、分工协作、吃透真题、快速迭代”。核心思想是，我们不是各自为战，而是一个整体，要拧成一股绳。具体来说，有三个关键点：第一，把基础模块提前做好做扎实；第二，深入研究近五年的真题，摸清出题规律；第三，巧妙利用时间，在期末和备赛之间找到最佳平衡点。

## Slide 6
大师兄张育铭 补充明确备赛策略：历年真题分组复现
实施方式：分组攻坚，协同作战
以3/5支队伍为一个大组，共同负责1年的省赛真题，集中力量攻克难点，确保对题目理解的深度与广度。
完整复现
严格实现题目全部功能点，调试优化达到最高技术指标，不留知识死角。
文档沉淀
撰写详尽的技术文档，记录开发流程中的“踩坑”经验，形成可复用的知识库。
模块提炼
抽象核心算法与通用模块，封装成标准化组件库，为后续开发提供底层支撑。
分享交流
制作讲解PPT，面向所有队伍进行成果汇报与技术分享，促进全员共同进步。
避免重复劳动
集中力量办大事，高效覆盖所有核心考点，节省重复攻关的时间成本。
实现知识共享
一人攻关，全团队受益，让每个成员都能快速掌握不同方向的核心技术。
强化团队协作
在协同开发中锻炼沟通、分工与磨合能力，为实战比赛积累宝贵的团队经验。
Notes: 我们的第一个核心任务，就是分组复现历年真题。我们将以2到3支队伍为一个大组，共同啃下一年的题目。这不仅仅是做出一个作品，更重要的是要吃透它，把里面的技术难点、核心模块都提炼出来，形成我们共享的技术库。这样做的好处是显而易见的：避免重复造轮子，让我们在最短时间内覆盖最多的考点，同时也能极大地锻炼团队协作能力。

## Slide 7
电源赛道真题分组安排
01 / 第一组（3队）
组长：徐斌 副组长：秦晟轩 谭子星
主攻2025年电赛电源真题
02 / 第二组（3队）
组长：袁泉 副组长：方泽炫 李源德
主攻2024年电赛电源真题
03 / 第三组（3队）
组长：陈新德 副组长：许海林 张镇东
主攻2021年电赛电源真题
Notes: 电源赛道的9支队伍，我们分为三个大组，每组负责一年的真题，分别是25、24和23年的题目。除了复现题目，你们还有一个重要任务，就是共同整理一个“电源常用模块库”，把像AC-DC、DC-DC这些基础但核心的模块都标准化，方便所有队伍调用。

## Slide 8
高频赛道真题分组安排
01 / 第一组（5队） 组长：吕泳龙
副组长：杨国威 黄俊贤 霍萧峰 刘佳红
主攻2023年电赛高频真题
02 / 第二组（5队）组长：甘世乐
副组长：卢韬宇 吴思彤 郭梦真 吕俊泽
主攻2024年电赛高频真题
03 / 第三组（5队）组长：张锐涛
副组长：邱照宇 蔡晓越 徐博涵 张兆喆
主攻2021年电赛高频真题
Notes: 电源赛道的9支队伍，我们分为三个大组，每组负责一年的真题，分别是25、24和23年的题目。除了复现题目，你们还有一个重要任务，就是共同整理一个“电源常用模块库”，把像AC-DC、DC-DC这些基础但核心的模块都标准化，方便所有队伍调用。

## Slide 9
分工协作机制
建立“大组负责制”
每个大组推选1名组长，统筹协调组内工作分配、任务拆解与进度跟踪，明确责任主体，确保项目推进的高效与有序。
建立“技术共享群”
所有代码、原理图、技术文档及测试数据统一上传至共享平台，实现团队知识资产的零保留共享，避免信息孤岛，沉淀项目经验。
建立“互助答疑”机制
遇到技术难题优先在群内发起公开讨论，鼓励成员各抒己见、互帮互助，将个人问题转化为团队共同的学习与提升机会。
定期技术分享会
每组完成关键题目复现后，面向全员开展技术分享，深度剖析解题思路、核心难点与最终解决方案，促进团队整体技术水平迭代。
Notes: 为了保障高效协作，我们需要建立一套机制。首先是“大组负责制”，每个大组选出一位组长，负责组内协调。其次，我们会建立技术共享群，所有资料都要上传共享。第三，鼓励互助答疑，问题摆在台面上，大家一起解决。最后，我们会定期举办技术分享会，让知识流动起来，共同进步。

## Slide 10
分阶段备赛进度规划
第一阶段：启动推进
06.10 - 06.21 | 基础搭建期
完成参赛大组划分与赛题方向分配，敲定核心方案；同步完成高频链路设计，启动历年真题拆解与技术路线分析。
第二阶段：并行兼顾
06.22 - 07.05 | 期末备考期
优先保障期末考试复习，确保学业无挂科风险；利用课余碎片化时间，分工协作完成系统原理图细化与核心功能代码的初步编写工作。
第三阶段：集中冲刺
07.16 - 07.30 | 全力攻坚期
全员进驻实验室进行封闭式集中备赛，完成所有真题场景复现与硬件模块联调；开展多轮模拟测试，排查潜在Bug，打磨最终参赛作品。
核心原则：统筹兼顾学业与备赛进度，严格把控时间节点，确保每一阶段任务高质量落地，以系统化规划保障备赛效率。
Notes: 这是我们详细的备赛进度规划。第一阶段，也就是接下来的10天，是启动阶段，大家要完成分组、PCB设计和初步的方案设计。第二阶段是期末考试周，我强调，学业优先，大家利用碎片化时间推进备赛。第三阶段，从7月16日开始，就是我们的集中冲刺期，所有人全天在实验室，完成最后的调试和测试。

## Slide 11
汇报制度
第一次汇报：6月15日晚
形式：线上汇报开展，全员参与
内容：各组题目分析与方案设计、高频模块设计进度同步
汇报人：各大组组长
第二次汇报：7月15日晚
时间：考试结束当天晚上，快速复盘
形式：线上会议，同步核心成果与问题
内容：前期工作完成情况、当前卡点问题梳理及后续计划调整
集中冲刺：每两天晚上8点短会
频次：进入冲刺期后，每日固定时间召开
目的：快速同步当日核心进展，对齐次日关键计划
重点：及时暴露执行中的阻碍，现场协同解决问题，确保节奏
关键提示：请严格遵守各节点汇报时间，组长需提前梳理内容，确保信息同步高效，问题前置解决。
Notes: 为了确保进度，我们建立了严格的汇报制度。第一次汇报在6月20日晚，各小组组长要汇报初步方案和PCB设计进度。第二次汇报在考试结束当晚，检查大家的完成情况。进入集中冲刺阶段后，我们将每天晚上8点开短会，同步进展，解决问题。请大家务必重视这些汇报节点。

## Slide 12
总结与期望
Notes: 最后，我想再次强调，时间非常紧迫，但我们的目标必须达成！希望大家能真正拧成一股绳，发挥团队的最大力量，打好这场硬仗。深大学子的拼搏精神，将在你们身上得到最好的体现。预祝所有队伍在省赛中都能取得理想的成绩！我的讲话到此结束，谢谢大家！

## Slide 13
答疑时间
时间紧迫，使命必达！ 拧成一股绳，打好这场仗！
预祝所有队伍在省赛中取得优异成绩！
Notes: 最后，我想再次强调，时间非常紧迫，但我们的目标必须达成！希望大家能真正拧成一股绳，发挥团队的最大力量，打好这场硬仗。深大学子的拼搏精神，将在你们身上得到最好的体现。预祝所有队伍在省赛中都能取得理想的成绩！我的讲话到此结束，谢谢大家！